## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 医院高压氧舱改造工程 |  |  | 项目编码 | 450000240341000017686
项目实施单位 |  | 410009-广西壮族自治区荣誉军人康复医院 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 3600% |  | 0% | 3600% | 98% | 2.722%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 36.0 |  | 0.0 | 36.0 | 0.98 | 2.72%
年度绩效目标 |  | 完成高压氧舱设备间改造面积约600㎡，预计全年支出高压氧舱改造工程项目款36万元。
自评得分（满分100分） |  |  | 65.27 |  | 预算执行（10分） | 0.27222
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 |  | ＝100% | 20 | 50 | 10 | 本年度医院仅完成了总平规划调整设计 | 该项目实施前已开展前期市场调研，根据可行性研究报告分析结合医院实际情况拟申购此套设备，但因高压氧舱属于特种设备，使用前需获得行政审批许可，并办理《特种设备使用登记证》，办理周期用时长，加之设备特殊技术要求高，设备采购需提前定制，供货时间长，由于拟安装设备的地点受单位申报调整总平规划图影响，本年度医院仅完成了总平规划调整设计，并支付了设计费9800元，本年度无法实施采购，待2025年继续开展该项目。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 0 | 0 | 本年度医院仅完成了总平规划调整设计 | 该项目实施前已开展前期市场调研，根据可行性研究报告分析结合医院实际情况拟申购此套设备，但因高压氧舱属于特种设备，使用前需获得行政审批许可，并办理《特种设备使用登记证》，办理周期用时长，加之设备特殊技术要求高，设备采购需提前定制，供货时间长，由于拟安装设备的地点受单位申报调整总平规划图影响，本年度医院仅完成了总平规划调整设计，并支付了设计费9800元，本年度无法实施采购，待2025年继续开展该项目。
|  | 时效指标 | 工程完工进度 |  | ＝100% | 10 | 50 | 5 | 本年度医院仅完成了总平规划调整设计 | 该项目实施前已开展前期市场调研，根据可行性研究报告分析结合医院实际情况拟申购此套设备，但因高压氧舱属于特种设备，使用前需获得行政审批许可，并办理《特种设备使用登记证》，办理周期用时长，加之设备特殊技术要求高，设备采购需提前定制，供货时间长，由于拟安装设备的地点受单位申报调整总平规划图影响，本年度医院仅完成了总平规划调整设计，并支付了设计费9800元，本年度无法实施采购，待2025年继续开展该项目。
|  | 成本指标 | 经费总成本 |  | ≤36万元 | 10 | 0.98 | 10 | 本年度该项目仅支付了医院总平规划调整设计费9800元 | 该项目实施前已开展前期市场调研，根据可行性研究报告分析结合医院实际情况拟申购此套设备，但因高压氧舱属于特种设备，使用前需获得行政审批许可，并办理《特种设备使用登记证》，办理周期用时长，加之设备特殊技术要求高，设备采购需提前定制，供货时间长，由于拟安装设备的地点受单位申报调整总平规划图影响，本年度医院仅完成了总平规划调整设计，并支付了设计费9800元，本年度无法实施采购，待2025年继续开展该项目。
| 效益指标 | 可持续影响 | 对提高公共服务水平的持续影响程度 |  | 影响程度较高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 医用空气加压氧舱主要用于各种中毒、感染、心血管疾病、脑血栓形成、脑栓塞、脑萎缩、脑供血不全、脑挫伤、脑外伤后综合症、骨髓炎、截瘫、周围神经损伤等的康复治疗。医院目前收治大多为脑血管后遗症康复病人，对医用空气加压氧舱治疗需求迫切，从医院提出建高压氧舱项目，到办理总平规划调整设计，项目持续实施过程中，一定程度上提升我院治疗条件、技术等，提高公共服务水平的持续影响程度。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 |  | ≥85% | 10 | 85 | 10 | 医用空气加压氧舱主要用于各种中毒、感染、心血管疾病、脑血栓形成、脑栓塞、脑萎缩、脑供血不全、脑挫伤、脑外伤后综合症、骨髓炎、截瘫、周围神经损伤等的康复治疗。医院目前收治大多为脑血管后遗症康复病人，对医用空气加压氧舱治疗需求迫切，从医院提出建高压氧舱项目，到办理总平规划调整设计，项目持续实施过程中，一定程度上提升我院治疗条件、技术等，提高公共服务水平的持续影响程度，服务对象对此项目较满意。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 项目自评得分为65.27分，评分等级为“三等”，项目实施具体情况：该项目实施前已开展前期市场调研，根据可行性研究报告分析结合医院实际情况拟申购此套设备，但因高压氧舱属于特种设备，使用前需获得行政审批许可，并办理《特种设备使用登记证》，办理周期用时长，加之设备特殊技术要求高，设备采购需提前定制，供货时间长，由于拟安装设备的地点受单位申报调整总平规划图影响，本年度医院仅完成了总平规划调整设计，并支付了设计费9800元，本年度无法实施采购，待2025年继续开展该项目。从医院提出建高压氧舱项目，到办理总平规划调整设计，项目持续实施过程中，一定程度上提升我院治疗条件、技术等，提高公共服务水平的持续影响程度。
| 绩效目标偏离原因分析 | 该项目实施前已开展前期市场调研，根据可行性研究报告分析结合医院实际情况拟申购此套设备，但因高压氧舱属于特种设备，使用前需获得行政审批许可，并办理《特种设备使用登记证》，办理周期用时长，加之设备特殊技术要求高，设备采购需提前定制，供货时间长，由于拟安装设备的地点受单位申报调整总平规划图影响，本年度医院仅完成了总平规划调整设计，并支付了设计费9800元，本年度无法实施采购，待2025年继续开展该项目。
| 整改措施及建议 | 该项目实施前已开展前期市场调研，根据可行性研究报告分析结合医院实际情况拟申购此套设备，但因高压氧舱属于特种设备，使用前需获得行政审批许可，并办理《特种设备使用登记证》，办理周期用时长，加之设备特殊技术要求高，设备采购需提前定制，供货时间长，由于拟安装设备的地点受单位申报调整总平规划图影响，本年度医院仅完成了总平规划调整设计，并支付了设计费9800元，本年度无法实施采购，待2025年加快与供应商沟通抓项目进度，尽快开展该项目。
其他需说明问题