## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 精神科住院部楼顶屋面翻修工程 |  |  | 项目编码 | 450000240341000019220
项目实施单位 |  | 410007-广西壮族自治区退役军人医院（广西北部湾精神病医院） |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 3996% | 3996% | 3996% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 39.9598 | 39.9598 | 39.9598 | 100%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 医院精神科住院部屋顶工程修缮完成，不再发生渗水现象。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 |  | ≥1100平方米 | 20 | 1100 | 20 | 修缮面积1100平
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 工程验收均合格
|  | 时效指标 | 改造验收时间 |  | 2024年12月底 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 工程验收时间2024年12月23日。
|  |  | 改造开工时间 |  | 2024年6月 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 开工时间在指标值范围内
|  | 成本指标 | 经费支出总额 |  | ≤40万元 | 10 | 39.96 | 10 | 本年度实际支出399597.83元。 | 采购节约资金402.17元。
| 效益指标 | 社会效益 | 为符合条件的退役军人及优抚对象做好就医服务保障工作 |  | ＝100% | 15 | 100 | 15 | 社会效益达到预期指标值。
|  | 可持续影响 | 改造工程使用年限 |  | ≥15年 | 15 | 15 | 15 | 工程项目使用年限大于15年。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 服务对象满意度达到预期指标值。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年绩效目标已完成，该项目年初预算40万元，本年度实际支出39.96万元，采购节约资金0.04万元，项目支出进度100%。该项目为年中追加项目，资金来源为中央优抚事业单位补助资金，在预算年度内，我院按工程各项材料费测算标准，合规合理使用资金，主要用于精神科住院部楼顶屋面翻修工程支出，包括材料费、安装及拆除等各项费用支出，针对屋面渗漏问题，将屋面防水施工层进行拆除维修，将精神科住院部楼顶屋面翻修，为退役军人及其他优抚对象提供优质的服务，服务对象满意度达95%以上。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题