## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 培训费 |  |  | 项目编码 | 450000210241074489368
项目实施单位 |  | 410001-广西壮族自治区退役军人事务厅本级 |  |  | 主管部门 | 410-广西壮族自治区退役军人事务厅
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 21941% |  | -1609% | 20332% | 20332% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 219.41 |  | -16.0918 | 203.3182 | 203.3182 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 全面提升全区退役军人系统干部服务退役军人和优抚对象的能力和水平，促进退役军人事务工作创新发展。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.78 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训干部人数 |  | ≥2210人次 | 10 | 2162 | 9.78 | 2024年培训干部人数2162人次 | 驻自治区退役军人事务纪检监察组撤并，原由纪检组负责的1期培训班取消不举办。
|  |  | 培训期数 |  | ≥11期 | 10 | 20 | 10 | 2024年厅机关共举办20期培训班 | 根据工作计划，2024年厅机关共举办20期培训班
|  | 质量指标 | 参训干部出勤率 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 参训干部出勤率100%
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 6月30日前完成45%，9月30日前完成65%，12月31日前完成100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 厅机关各项培训班于2024年12月31日前全部培训完成并100%完成支付
|  | 成本指标 | 经费总额 |  | ≤219.41万元 | 10 | 203.32 | 10 | 实际支付培训费203.32万元，年底财政收回结余资金16.09万元 | 驻自治区退役军人事务纪检监察组撤并，原由纪检组负责的1期培训班取消不举办。
| 效益指标 | 社会效益 | 推进我区服务退役军人事务管理体系和管理能力现代化 |  | 提升退役军人事务系统干部综合素质能力 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 退役军人事务系统干部综合素质能力有效提升
|  | 可持续影响 | 全面提升退役军人事务系统干部履职能力，开创全区退役军人事务工作新局面 |  | 中长期 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 退役军人事务系统干部的综合素质进一步提高，服务能力有效提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训对象满意度 |  | ≥95% | 10 | 96 | 10 | 参训对象满意率达到96%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 2024年厅机关部门预算安排“培训费”219.41万元，主要通过分层次、大规模开展退役军人系统干部教育培训，全面提高退役军人系统干部为民服务能力和服务水平，充分发挥退役军人系统干部在社会建设中的骨干作用，促进退役军人事务工作创新发展。从项目资金计划到资金管理，厅机关严格按照财务工作制度和纪律执行，做到经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立设置明细科目进行专项核算，合规合理使用资金。自评总分为100分，此次自评分为100分，其中：预算执行情况得分10分，指标完成情况得分90分，评价等级为一等等次。年度内较好完成既定目标。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题